## Sheet1
Задача | Дней | Дата начала | Дата окончания | Ответственность | Комментарий от Adidas
Adidas PO | 1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Adidas
Adidas Развития Этап 1 | 119 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | XTM Dev
Adidas ИК и обратная связь на этапе 1 | 14 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | Adidas
XTM Dev исправляет | 14 | 2018-05-15 | 2018-05-29 | XTM Dev
Предоставление серверного оборудования | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11 | XTM Сайс Админ
Установка ОС и CDN и т.д. | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | XTM Sys Admin
Установка системы XTM - Производственная инстанция | 3 | 2018-02-22 | 2018-02-25 | XTM Sys Admin
XTM System Installation - Non Production Instance | 3 | 2018-02-22 | 2018-02-25 | XTM Sys Admin
Настройка фильтра | 8 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | XTM/Adidas | Action Item adidas: внести в XTM ввод о необходимых шаблонах анализа для многоязычных проектов Excel, крайний срок 5 марта
XTM Live / Начальная онлайн-сессия в прямом эфире для администратора | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Николай
XTM Live / Initial Online live Training Session for PM's | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj
XTM Live /Initial Online live Training Session for Translators | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj
XTM Live /Initial Online live Training Session for ICR's | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj
XTM Live /Initial Online live Training Session for LSP's | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj | Может или не может быть необходимо
Настройка пользователя и LSP | 5 | 2018-03-10 | 2018-03-15 | Adidas - XTM Николай | Даты в порядке, пожалуйста, запланируйте звонок до середины февраля, чтобы обсудить варианты миграции пользователей с WS на XTM
Настройка структуры клиента | 2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Adidas - XTM Mikolaj
Adidas предоставит существующие данные по ТМ и терминологии | 5 | 2018-03-10 | 2018-03-15 | Adidas | Dates are fine, please plan a call before mid-february to discuss TM migration options and make it as effective as possible
WS для XTM Начальная портание ТМ - TMX | 20 | 2018-04-05 | 2018-04-25 | XTM - Mikolaj
Первоначальная настройка Ratecard - LSP /Пользователи | 5 | 2018-03-10 | 2018-03-15 | Adidas - XTM Mikolaj | Завершение этого шага может потребовать больше времени, чем планировалось из-за сбора данных и ставки карты фактической настройки, однако это не критично, пока мы не начнем работать реальные проекты PROD
Настройка, настройка и конфигурация рабочего процесса | 35 | 2018-03-25 | 2018-04-29 | Adidas - XTM Mikolaj
Электронный шаблон рабочего процесса | 21 | 2018-04-29 | 2018-05-20 | Adidas - XTM Mikolaj
Оптимизация рабочей работы | 60 | 2018-04-05 | 2018-06-04 | Adidas - XTM Mikolaj
Настройка и конфигурация ЛЗА | 21 | 2018-04-12 | 2018-05-03 | Adidas - XTM Mikolaj
Adidas Developments Stage 2 | 60 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | XTM Dev
Adidas QA and Feedback on Stage2 | 14 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | Adidas
XTM Dev исправляет этап 2 | 14 | 2018-07-15 | 2018-07-29 | XTM Dev
TM nd Терминология Обновление и Сценарий исходного контента - TM Оптимизация | 15 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for Admin's | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj | 1. Это передовое обучение должно инструктировать пользователей о наших должны иметь индивидуальные функции, а также, планируется доставить на 30 июня. 2. Обучение процессу МЦР должно быть уделено переводчиков, как правило, они являются те, инструктаж рецензентов на сайте adidas 3. Очень вероятно, что мы не будем устанавливать или использовать субподрядчиков / LsPs, в любом случае это передовое обучение должно быть предоставлено PMs / Админ. Это поможет оценить потребность в настройке ЛСП в окончательной конфигурации.
Advanced Online live Training Session for PM's | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for Translators | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for ICR's | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj
Tm nd Терминология Обновление и обновление источника 3 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-14 | Xtm
XTM Go Live |  | 2018-08-15 |  | XTM/Adidas
XTM Пользовательский Dev Этап 3 | 114 | 2018-06-30 | 2018-10-22 | XTM
Adidas QA and Feedback on Stage 3 | 14 | 2018-10-22 | 2018-11-05 | Adidas
XTM Dev fixes | 14 | 2018-11-05 | 2018-11-19 | XTM Dev
Advanced Online live Training Session for Admin's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj | Для этого 3-го раунда тренировок, ICR и LSP сессий может быть ненужным, на основе предыдущих 2 учебных раундов.
Advanced Online live Training Session for PM's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for Translators | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for ICR's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for LSP's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Formulas:
Дата окончания = [Дней]+[Дата начала]