## Sheet1
タスク | 日 | 開始日 | 終了日 | 責任 | アディダスからのコメント
アディダス PO | 1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | アディダス
アディダス 開発ステージ 1 | 119 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | XTM 開発
アディダス QA とステージ 1 に関するフィードバック | 14 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | Adidas
XTM 開発の修正 | 14 | 2018-05-15 | 2018-05-29 | XTM Dev
サーバー ハードウェアの提供 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11 | XTM システム管理者
OSやCDN等のインストール | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | XTM Sys Admin
XTM システムのインストール - 運用インスタンス | 3 | 2018-02-22 | 2018-02-25 | XTM Sys Admin
XTM System Installation - Non Production Instance | 3 | 2018-02-22 | 2018-02-25 | XTM Sys Admin
フィルタ・スマイザトン | 8 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | XTM/アディダス | アクションアイテムアディダス:多言語エクセルプロジェクトに必要な分析テンプレートに関するXTMへの入力を提供、締め切り3月5日
管理者のためのXTMライブ/ 初期オンラインライブトレーニングセッション | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - ミコラジ
XTM Live / Initial Online live Training Session for PM's | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj
XTM Live /Initial Online live Training Session for Translators | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj
XTM Live /Initial Online live Training Session for ICR's | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj
XTM Live /Initial Online live Training Session for LSP's | 5 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | XTM - Mikolaj | 必要な場合と必要でない場合があります。
ユーザーと LSP のセットアップ | 5 | 2018-03-10 | 2018-03-15 | アディダス - XTM ミコラジ | 日付は問題ありませんが、WSからXTMへのユーザーの移行オプションについて話し合うため、2月中旬までに電話を計画してください。
顧客構造の設定 | 2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Adidas - XTM Mikolaj
アディダス、既存のTMおよび用語データを提供 | 5 | 2018-03-10 | 2018-03-15 | Adidas | Dates are fine, please plan a call before mid-february to discuss TM migration options and make it as effective as possible
WS から XTM への初期 TM 移植 - TMX | 20 | 2018-04-05 | 2018-04-25 | XTM - Mikolaj
初期レートカードの設定 - LSP /ユーザ | 5 | 2018-03-10 | 2018-03-15 | Adidas - XTM Mikolaj | この手順を確定するには、データ収集とレートカードの実際の設定により、計画よりも多くの時間が必要になりますが、実際の PROD プロジェクトの作業を開始するまでは重要ではありません。
ワークフローのセットアップ、セットアップ、および構成 | 35 | 2018-03-25 | 2018-04-29 | Adidas - XTM Mikolaj
ワークフロー テンプレートのエスタビリッシュメント | 21 | 2018-04-29 | 2018-05-20 | Adidas - XTM Mikolaj
ワークロー最適化 | 60 | 2018-04-05 | 2018-06-04 | Adidas - XTM Mikolaj
LQA のセットアップと構成 | 21 | 2018-04-12 | 2018-05-03 | Adidas - XTM Mikolaj
Adidas Developments Stage 2 | 60 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | XTM Dev
Adidas QA and Feedback on Stage2 | 14 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | Adidas
XTM 開発プログラムがステージ 2 を修正 | 14 | 2018-07-15 | 2018-07-29 | XTM Dev
TM nd 用語の更新とソース コンテンツのスクリプティング - TM 最適化 | 15 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for Admin's | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj | 1. この高度なトレーニングは、6 月 30 日に提供される予定の MUST HAVE カスタマイズされた機能についてもユーザーに指示する必要があります。2 ICRプロセスに関するトレーニングは翻訳者に与えられるべきです。いずれにせよ、この高度なトレーニングはPM/管理者に提供されるべきであり、下請け業者/LPSを設定または使用しない可能性が非常に高いです。これは、最終的な構成で LPS セットアップの必要性を評価するのに役立ちます。
Advanced Online live Training Session for PM's | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for Translators | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for ICR's | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | XTM - Mikolaj
TM nd 用語の更新とソースの更新 3 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-14 | Xtm
XTM ライブに行く |  | 2018-08-15 |  | XTM/Adidas
XTM カスタム開発ステージ 3 | 114 | 2018-06-30 | 2018-10-22 | XTM
Adidas QA and Feedback on Stage 3 | 14 | 2018-10-22 | 2018-11-05 | Adidas
XTM Dev fixes | 14 | 2018-11-05 | 2018-11-19 | XTM Dev
Advanced Online live Training Session for Admin's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj | この 3 回目のトレーニングでは、前の 2 回のトレーニング ラウンドに基づいて、ICR と LSP セッションが不要になる可能性があります。
Advanced Online live Training Session for PM's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for Translators | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for ICR's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Advanced Online live Training Session for LSP's | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | XTM - Mikolaj
Formulas:
終了日 = [日]+[開始日]